## Carta Gantt
Fase / Tarea | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1. Toma de requisitos | 2 semanas | X | X
1.1 Elaboración del documento ERS | 0.5 semanas | X
1.2 Planilla XLSX de requerimientos | 0.5 semanas | X
1.3 Acta de constitución y Kick-Off | 1 semanas |  | X
2. Diseño de base de datos | 2 semanas |  |  | X | X
2.1 Modelo entidad-relación | 1 semanas |  |  | X
2.2 Creación de modelos Django | 1 semanas |  |  |  | X
3. Diseño de sistema | 3 semanas |  |  |  |  | X | X | X
3.1 Diseño del DAS | 1 semanas |  |  |  |  | X
3.2 Configuración del entorno de desarrollo | 1 semanas | [5 empty] | X
3.3 Repositorio inicial en GitHub y control de versiones | 1 semanas | [6 empty] | X
3.4 Componentes visuales y diseño en Figma | 1 semanas | [6 empty] | X
4. Desarrollo frontend | 3 semanas | [7 empty] | X | X | X
4.1 Hoja de estilos base (base.css) | 1 semanas | [7 empty] | X
4.2 Templates HTML y vistas asociadas | 2 semanas | [8 empty] | X | X
5. Desarrollo backend | 6 semanas | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
5.1 Implementación de views y URLs | 2 semanas | [10 empty] | X | X
5.2 API REST con Django REST Framework | 2 semanas | [11 empty] | X | X
5.3 Integración frontend-backend mediante JavaScript | 2 semanas | [13 empty] | X | X | X
6. Despliegue a la red | 2 semanas | [16 empty] | X | X
6.1 Configuración de servidor hostinger | 1 semanas | [16 empty] | X
6.2 Configuración de Nginx y Gunicorn | 1 semanas | [17 empty] | X